Rancangan Jadwal Pengembangan Sistem

Dokumen Estimasi Waktu dan Perencanaan Agile Sprint - Proyek Djaswita AR
Muhamad Sidik - NIM 7708220034

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. Pendahuluan & Metodologi Pengembangan

Dokumen ini memuat perencanaan jadwal pengembangan sistem Djaswita AR. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama: Aplikasi Mobile Augmented Reality (Android Client) berbasis Unity & Vuforia, Web Admin Dashboard (CMS) berbasis Vite & Vanilla JS, dan Supabase Backend-as-a-Service (BaaS).

Pengembangan sistem dilaksanakan dengan menggunakan metodologi Agile Scrum. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas tinggi dalam merespons perubahan kebutuhan instansi (PT Jaswita Jabar), memfasilitasi integrasi berkelanjutan (Continuous Integration), serta memungkinkan pengujian fungsionalitas secara berkala untuk meminimalkan risiko kegagalan sistem.

Metodologi Agile yang diterapkan terdiri dari siklus iteratif 6 tahap: Plan, Design, Develop, Test, Deploy, dan Review. Fase pengembangan ini dirancang ke dalam beberapa Sprint dengan durasi rata-rata 1 sampai 2 minggu per Sprint, yang disesuaikan secara dinamis dengan kompleksitas fitur.

Rencana pengerjaan yang dibahas dalam dokumen ini mencakup seluruh siklus pengembangan (Sprint 1 hingga Sprint 6). Sprint 1 dan Sprint 2 merupakan fase fondasi awal yang telah diselesaikan untuk mengimplementasikan fitur dasar pelacakan AR dan CMS utama. Sementara itu, Sprint 3 hingga Sprint 6 merupakan rencana pengembangan lanjutan untuk menstabilkan kinerja caching, mengimplementasikan dukungan luring (offline fallback & local SQLite sync), integrasi deteksi kualitas marker, dan pengerasan keamanan sistem (Double Authentication).

2. Ringkasan Rencana Sprint (Sprint Overview)

Tabel berikut menyajikan ringkasan jadwal kerja dari seluruh siklus pengembangan (Sprint 1 hingga Sprint 6) yang mencakup estimasi waktu, fokus pengerjaan, dan deliverable utama untuk masing-masing Sprint.

| Sprint | Estimasi Durasi | Aktivitas Utama | Target Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Fondasi Sistem & Integrasi AR Dasar (Completed) | 2 Minggu (10 Hari Kerja) | 1. Inisialisasi database Supabase & skema relasi awal. 2. Setup SDK Vuforia di Unity & kamera marker tracking. 3. Integrasi rendering model 3D (glTFast) di Unity. 4. Autentikasi dasar & layout utama Web CMS. | - Database profiles & ar_targets terkonfigurasi. - Unity render model .glb lokal/remote stabil. - Auth login/logout Web CMS berfungsi. |
| Sprint 2: Fitur Utama CMS & Konten Dinamis (Completed) | 2 Minggu (10 Hari Kerja) | 1. Operasi CRUD target AR di CMS (upload model & marker). 2. Streaming video Google Drive di Unity Client. 3. Logika tracking-loss tolerance (0.5s) & auto-scale model. 4. Integrasi grafik analitik pemindaian real-time di CMS. | - Web CMS CRUD target AR berjalan penuh. - Video streaming Google Drive berjalan di Unity. - State tracking toleransi loss stabil. - Dashboard analitik real-time aktif. |
| Sprint 3: Pemetaan Kualitas & Keamanan | 2 Minggu (10 Hari Kerja) | 1. Integrasi fitur Harris Corner Detector di Web CMS. 2. Implementasi Double Authentication (Superadmin PIN). 3. Penerapan paginasi pada audit logs. | - Evaluator Harris Corner aktif di CMS. - Double Authentication pada konfigurasi sensitif. - Paginasi log audit stabil. |
| Sprint 4: Optimasi Cache & Offline Support | 2 Minggu (10 Hari Kerja) | 1. Implementasi LRU Caching Manager pada Unity Client. 2. Integrasi SQLite lokal untuk data offline. 3. Antrean sinkronisasi log scan offline (Sync Queue). | - Cache manager 500 MB & GPU 12 texture aktif. - Pemindaian offline didukung. - Auto-sync data log scan luring. |
| Sprint 5: Pengujian & Validasi Kinerja | 1 Minggu (5 Hari Kerja) | 1. Pengujian fungsionalitas sistem (Black-box testing). 2. Profiling penggunaan memori GPU Android Build. 3. Uji coba throughput video streaming GDrive. | - Laporan Black-box testing (44 kasus uji) 100% lulus. - Kinerja GPU RAM optimal di bawah batas crash. - Video streaming bebas buffering. |
| Sprint 6: Deployment & Penutupan Proyek | 1 Minggu (5 Hari Kerja) | 1. Final release build APK Aplikasi AR Android. 2. Deployment CMS Web Admin ke production server. 3. Pembersihan file yatim di Supabase Storage. | - Link download file APK versi final siap. - Web CMS hosting live di Vercel. - Storage Supabase optimal. |

3. Rincian Rencana Aktivitas Sprint

Bagian ini memaparkan dekonstruksi tugas (work breakdown structure) dari setiap Sprint ke dalam aktivitas spesifik beserta alokasi waktu dalam hari kerja (work-days) yang dikerjakan secara mandiri oleh pengembang.

Sprint 1: Fondasi Sistem & Integrasi AR Dasar (10 Hari Kerja - Completed)

Fokus utama Sprint 1 adalah inisialisasi lingkungan basis data Supabase, integrasi awal SDK pelacakan kamera Vuforia di Unity, dan pembuatan halaman login Web CMS.

| No | Sub-Aktivitas / Task | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup project Supabase, konfigurasi tabel profiles dan ar_targets beserta skema keamanan RLS. | 3 Hari Kerja |
| 2 | Inisialisasi Vuforia Engine SDK di Unity, setup AR Camera dan konfigurasi Image Target behavior. | 2 Hari Kerja |
| 3 | Integrasi pustaka glTFast untuk rendering model 3D berekstensi .glb secara runtime di Unity. | 3 Hari Kerja |
| 4 | Pembuatan halaman login web admin CMS, manajemen session token, dan layouting sidebar utama. | 2 Hari Kerja |

Sprint 2: Fitur Utama CMS & Konten Dinamis (10 Hari Kerja - Completed)

Fokus Sprint 2 adalah pengaktifan operasi CRUD penuh pada CMS untuk memanipulasi data target AR dan integrasi pemutaran video streaming dari Google Drive ke dalam client Unity.

| No | Sub-Aktivitas / Task | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementasi form CRUD target AR pada CMS, termasuk upload asset marker ke Supabase Storage. | 3 Hari Kerja |
| 2 | Pembuatan modul pemutar video streaming dari API Google Drive ke Unity Render Texture. | 2 Hari Kerja |
| 3 | Pengembangan logika penanganan kehilangan marker tracking (tolerance time 0.5 detik) di Unity. | 2 Hari Kerja |
| 4 | Pembuatan visualisasi statistik pemindaian (real-time charts) pada dashboard analitik Web CMS. | 3 Hari Kerja |

Sprint 3: Pemetaan Kualitas & Keamanan (10 Hari Kerja)

Sprint 3 difokuskan pada penguatan fungsionalitas CMS Web Admin untuk mengevaluasi kualitas gambar marker secara otomatis dan memperketat pengamanan konfigurasi API sensitif.

| No | Sub-Aktivitas / Task | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analisis & implementasi pustaka Harris Corner Detector berbasis JavaScript di frontend CMS. | 3 Hari Kerja |
| 2 | Pembuatan algoritme penilaian kelayakan marker (rating bintang 1-5 berdasarkan densitas dan sebaran fitur kontras). | 2 Hari Kerja |
| 3 | Implementasi mekanisme Double Authentication (verifikasi PIN/Password) untuk memodifikasi app_settings. | 3 Hari Kerja |
| 4 | Penerapan paginasi real-time pada halaman audit log (app_settings_logs) untuk performa query. | 2 Hari Kerja |

Sprint 4: Optimasi Cache & Offline Support (10 Hari Kerja)

Sprint 4 menitikberatkan pada pengembangan komponen pada klien Unity untuk meningkatkan manajemen memori GPU dan ketahanan aplikasi AR dalam kondisi jaringan internet terputus.

| No | Sub-Aktivitas / Task | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pengembangan cache manager internal Unity (Least Recently Used / LRU) untuk membatasi kuota disk cache 500 MB. | 3 Hari Kerja |
| 2 | Pembuatan skema manajemen tekstur RAM untuk membatasi maksimal 12 marker aktif (texture memory eviction). | 3 Hari Kerja |
| 3 | Integrasi SQLite lokal pada Android build sebagai database fallback luring. | 2 Hari Kerja |
| 4 | Implementasi Sync Queue (antrean lokal untuk menampung log scan offline dan mengirimkannya saat online). | 2 Hari Kerja |

Sprint 5: Pengujian & Validasi Kinerja (5 Hari Kerja)

Sprint 5 diarahkan untuk melaksanakan validasi fungsional menyeluruh serta pengujian beban performa runtime guna menjamin kestabilan sebelum sistem masuk ke fase produksi.

| No | Sub-Aktivitas / Task | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eksekusi Black-box testing menyeluruh untuk 44 skenario uji fungsionalitas (Android, Editor, Web). | 2 Hari Kerja |
| 2 | Profiling performa memori GPU (VRAM) & CPU menggunakan Unity Profiler untuk memastikan tidak ada memory leak. | 1.5 Hari Kerja |
| 3 | Pengujian latensi and throughput video streaming dari Google Drive ke Unity Player via proxy URL. | 1.5 Hari Kerja |

Sprint 6: Deployment & Penutupan Proyek (5 Hari Kerja)

Sprint terakhir difokuskan untuk menyerahkan sistem secara resmi ke lingkungan operasional PT Jaswita Jabar dan mendokumentasikan panduan penggunaan sistem.

| No | Sub-Aktivitas / Task | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Build APK final release untuk Android (API Level 26+) dan deployment CMS Web Admin secara permanen ke hosting Vercel. | 2 Hari Kerja |
| 2 | Pemeliharaan database Supabase, pembersihan data testing, dan penghapusan berkas yatim (orphaned files) di Storage. | 1 Hari Kerja |
| 3 | Finalisasi serah terima sistem, penyusunan User Manual Dokumen, dan penutupan iterasi Agile. | 2 Hari Kerja |

4. Representasi Visual Timeline (Gantt Chart)

Tabel Gantt Chart di bawah menggambarkan rentang waktu pengerjaan dari seluruh siklus pengembangan (Sprint 1 hingga Sprint 6) dalam unit mingguan (W1 hingga W10). Blok berwarna menunjukkan jadwal pelaksanaan pekerjaan aktif.

| Tugas / Sub-Aktivitas | Sprint Terkait | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup Supabase project & DB schemas | Sprint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup Vuforia SDK & camera tracking | Sprint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| glTFast runtime 3D loader integration | Sprint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Web CMS auth & main layout | Sprint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Web CMS target CRUD operations | Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unity GDrive video streaming component | Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tracking loss tolerance logic | Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Real-time scan statistics chart | Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harris Corner Frontend Integration | Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marker Quality Kelayakan Algorithm | Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Double Authentication (Security PIN) | Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audit Log Real-time Pagination | Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unity LRU Cache (Disk 500 MB) | Sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAM Eviction (GPU 12 Active Textures) | Sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SQLite Offline Storage Fallback | Sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sync Queue (Offline Log Sending) | Sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Black-box Testing (44 Scenarios) | Sprint 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRAM/CPU Profiling & Stream Test | Sprint 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Final Build & Deployment (Vercel & APK) | Sprint 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Kriteria Penyelesaian Sprint (Definition of Done - DoD)

Untuk menjamin mutu luaran pada setiap tahap pengembangan iteratif, pengembang menerapkan standar Definition of Done (DoD). Suatu item backlog atau tugas pengembangan hanya dapat dianggap selesai apabila telah memenuhi kriteria berikut:

Tinjauan Kode & Mutu: Semua kode baru telah berhasil melalui tinjauan kode (code review) mandiri tanpa ada error sintaksis.

Bebas Regresi: Kode baru tidak menimbulkan regresi (kerusakan) pada fungsi-fungsi dasar yang sudah stabil sebelumnya.

Cakupan Pengujian: Fitur telah diuji melalui Black-box testing pada perangkat Android fisik (untuk Unity) dan berbagai peramban web modern (untuk Web Admin CMS).

Batas Toleransi Kinerja: Tidak ada kebocoran memori (memory leak) baru yang terdeteksi saat pengujian beban (load testing) atau profiling RAM/GPU.

Penyelarasan Repositori: Seluruh dokumentasi teknis, kode program, dan status bug tracking telah diunggah dan disinkronisasikan ke dalam repositori utama GitHub.

6. Manajemen Risiko Jadwal (Schedule Risk Management)

Pengembangan perangkat lunak dengan metode Agile rentan terhadap pergeseran jadwal (schedule slippage) akibat kompleksitas teknis yang tidak terduga. Berikut adalah matriks risiko jadwal dan langkah mitigasi yang disiapkan:

| Potensi Risiko | Tingkat | Dampak pada Jadwal | Langkah Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Ketidakstabilan deteksi Vuforia pada berbagai sudut marker fisik | Sedang | Menambah beban kerja pada Sprint 4 dan 5 untuk tuning marker database. | Menyiapkan QR Code cadangan sebagai marker sekunder untuk marker yang memiliki rating Harris Corner di bawah bintang 3. |
| API Google Drive diblokir atau terkena batas kuota streaming | Tinggi | Menghambat validasi konten video streaming pada Sprint 5. | Mengimplementasikan reverse proxy server sederhana dan melakukan pre-kompresi video ke format WebM/MP4 Fast-Start. |
| Kebocoran memori (memory leak) pada caching Unity Client | Tinggi | Menyebabkan keterlambatan pengiriman release build APK di Sprint 6. | Melakukan profiling memori GPU sejak awal pengembangan Sprint 4 hari ke-5 menggunakan Unity Profiler secara berkala. |